## Sheet1
项目 进度计划
任务名称 | 开始日期 | 结束日期 | 负责人 | 状态 | 2017-01-12 | 2017-01-13 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 2017-01-22 | 2017-01-23 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 2017-02-06 | 2017-02-07 | 2017-02-20 | 2017-02-21 | 2017-02-22 | 2017-02-23 | 2017-02-24 | 2017-02-27 | 2017-02-28 | 2017-03-01 | 2017-03-02 | 2017-03-01 | 2017-03-02 | 2017-03-03 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 2017-03-24 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 2017-03-31 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2017-04-05 | 2017-04-06 | 2017-04-07 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 2017-04-12 | 2017-04-13 | 2017-04-14 | 2017-04-17 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 2017-04-24 | 2017-04-25
1.1 需求分析
构建框架分析 | 2017-01-12 | 2017-01-13 |  | 已完成
原型设计 V1.0 | 2017-01-13 | 2017-01-17 |  | 已完成
版本迭代计划 V1.0 | 2017-01-16 | 2017-01-17 |  | 已完成
1.2 需求评审
确认项目需求及版本计划 | 2017-01-18 | 2017-01-19 |  | 已完成
更新原型设计 V2.0 | 2017-01-19 | 2017-01-24 |  | 已完成
内容梳理 | 2017-01-22 | 2017-02-07 |  | 已完成
1.3 项目启动
项目启动会议 | 2017-02-20 | 2017-02-20 |  | 已完成
1.4 开发&测试阶段
首页视觉设计 | 2017-02-20 | 2017-02-23 |  | 已完成
首页风格稿确认 | 2017-02-23 | 2017-02-23 |  | 已完成
其他页面视觉设计 | 2017-02-24 | 2017-03-03 |  | 已完成
后台数据库设计 | 2017-02-22 | 2017-03-06 |  | 已完成
前台页面开发&渲染 | 2017-03-06 | 2017-04-21 |  | 进行中 | [25 empty] | 前台页面开发 & 渲染 & 测试
首页模块 | 2017-03-06 | 2017-03-17 |  | 已完成
文章详情模块 | 2017-03-06 | 2017-03-20 |  | 已完成
服务 | 2017-03-21 | 2017-03-22 |  | 已完成
招募精英 | 2017-03-28 | 2017-04-03 |  | 已完成
动态 | 2017-04-04 | 2017-04-07 |  | 已完成
关于我们 | 2017-04-10 | 2017-04-13 |  | 进行中
首页加载更多 | 2017-04-10 | 2017-04-13 |  | 已完成
后台开发 | 2017-03-06 | 2017-04-10 |  | 进行中
前后台联调测试 | 2017-04-13 | 2017-04-21 |  | 未启动
Bug修复、细节调整 | 2017-04-13 | 2017-04-21 |  | 未启动
1.5 1.0版本上线
域名确认及申请 | 2017-04-21 | 2017-04-21 |  | 未启动
V1.0发布上线 | 2017-04-24 | 2017-04-24 |  | 未启动

## Sheet14 (hidden)
W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29
8月11日-8月15日 | 8月18日-8月22日 | 8月25日-8月29日 | 9月1日-9月5日 | 9月8日-9月12日 | 9月15日-9月19日 | 9月22日-9月26日 | 9月29日-10月10日 |  | 10月13日-10月17日 | 10月20日-10月24日 | 10月27日-10月31日 | 11月3日-11月7日 | 11月10日-11月14日 | 11月17日-11月21日